## Prosjektplanlegging
Fremdrift masteroppgave
Velg en periode som skal utheves, til høyre. En forklaring beskriver følgende diagram. |  |  |  |  | Periodeutheving: | 37 |  |  | Planlagt varighet | [6 empty] | Faktisk start |  |  |  |  | % fullført |  |  | Faktisk (utover planen) | [7 empty] | % fullført (utover planen)
AKTIVITET | PLANLAGT START | PLANLAGT VARIGHET | FAKTISK START | FAKTISK VARIGHET | PROSENT FULLFØRT | PERIODER | [9 empty] | Nina i Trondheim
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38
[5 empty] | UKENUMMER: | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20
Bildeanalyser | 1 | 11 | 1 | 3 | 10%
BI3051 Quantitative analyses | 2 | 16 | 2 | 2 | 0%
Endnote-kurs | 4 | 1 |  |  | 0%
Metode (bildeanalyse) | 4 | 2 |  |  | 0%
Lese meg opp på artikler for oppgaven (introduksjon) | 5 | 10
Bakgrunn/introduksjon | 6 | 10 |  |  | 0%
Organisering av data | 12 | 2 |  |  | 0%
R-workshop | 12 | 1 |  |  | 0%
Research question |  |  |  |  | 0%
Hypoteser |  |  |  |  | 0%
Statistiske analyser | 12 | 12 |  |  | 0%
BI3091 Spesialpensum til master | 15 | 9 |  |  | 0%
Resultater | 24 | 4 |  |  | 0%
Diskusjon | 26 | 6 |  |  | 0%
Abstract | 32 | 1 |  |  | 0%
Aknowledgements |  |  |  |  | 0%
Ferdigstilling av oppgave | 33 | 1 |  |  | 0%
Aim |  |  |  |  | 0%
Førsteutkast leveres (12.4) | 33 | 1 |  |  | 0%
0%
0%
Levere | 37 | 2 |  |  | 0%
Note on B15: Ragnhild Thorseth Grevskott: Burde være ferdig FØR analysene

## Tidsbruk
Uke | Dato | Kategori | Arbeid | Start | Slutt | Antall timer
35 | 2018-08-28 | Bildeanalyse | Bildeanalyser | 9:00 | 12:00 | 3:00
35 | 2018-08-30 | Bildeanalyse | Bildeanalyser | 8:00 | 9:30 | 1:30
35 | 2018-08-29 | Bildeanalyse | Bildeanalyser | 11:00 | 11:45 | 0:45
35 | 2018-08-31 | Bildeanalyse | Bildeanalyser | 9:00 | 10:00 | 1:00
36 | 2018-09-03 | Bildeanalyse | Bildeanalyser | 8:00 | 11:00 | 3:00
36 | 2018-09-04 | Bildeanalyse | Bildeanalyser | 8:00 | 9:00 | 1:00
36 | 2018-09-05 | Bildeanalyse | Registrere antall bilder i hver mappe (til bildeanalyser) - Dyrhaugane og Omsbreen | 13:10 | 14:50 | 1:40
36 | 2018-09-05 | Diverse/logistikk | Lage dette skjemaet og fylle inn tidligere arbeid | 15:00 | 16:00 | 1:00
36 | 2018-09-05 | Møte | Mastermøte med veiledere | 10:00 | 11:40 | 1:40
36 | 2018-09-06 | Bildeanalyse | Bildeanalyser | 10:50 | 11:30 | 0:40
36 | 2018-09-06 | Bildeanalyse | Bildeanalyser | 12:10 | 12:20 | 0:10
36 | 2018-09-06 | Bildeanalyse | Bildeanalyser | 12:40 | 14:00 | 1:20
37 | 2018-09-10 | Bildeanalyse | Bildeanalyser | 8:30 | 11:00 | 2:30
37 | 2018-09-10 | Bildeanalyse | Bildeanalyser | 11:10 | 12:40 | 1:30 | 4 t.
37 | 2018-09-10 | Møte | Oppklaringsmøte med Lars om bildeanalyser, på NINA | 13:00 | 14:00 | 1:00
37 | 2018-09-11 | Bildeanalyse | Bildeanalyser | 8:10 | 9:00 | 0:50
37 | 2018-09-11 | Møte | Fremdriftsmøte | 9:00 | 10:30 | 1:30
37 | 2018-09-11 | Bildeanalyse | Bildeanalyser | 10:45 | 11:30 | 0:45
37 | 2018-09-11 | Bildeanalyse | Bildeanalyser | 14:50 | 16:35 | 1:45 | 4 t :D
37 | 2018-09-12 | Bildeanalyse | Bildeanalyser | 8:30 | 9:30 | 1:00
37 | 2018-09-12 | Bildeanalyse | Bildeanalyser | 10:00 | 11:55 | 1:55
37 | 2018-09-12 | Bildeanalyse | Bildeanalyser | 13:20 | 16:25 | 3:05 | 6 t :D
37 | 2018-09-13 | Bildeanalyse | Bildeanalyser | 15:50 | 16:35 | 0:45 | ...
37 | 2018-09-14 | Bildeanalyse | Bildeanalyser | 8:20 | 9:25 | 1:05
37 | 2018-09-14 | møte | Fremgangsmøte med Henrik | 10:30 | 11:00 | 0:30
37 | 2018-09-14 | bildeanalyse | bildeanalyser | 11:05 | 11:40 | 0:35 | 1t 40 min
38 | 2018-09-17 | Bildeanalyse | Bildeanalyser | 8:15 | 12:30 | 4:15 |  | Totalt uke 37 = 15 t 40 min
38 | 2018-09-17 | Bildeanalyse | Bildeanalyser | 13:20 | 14:25 | 1:05 | 5t 20 min
38 | 2018-09-18 | Bildeanalyse | Bildeanalyser | 9:20 | 10:00 | 0:40
38 | 2018-09-18 | Bildeanalyse | Bildeanalyser | 10:50 | 11:30 | 0:40 | 1t 20 min
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
Note on C1: Kategorier: Bildeanalyse Diverse Møte